## Sprint Backlog
Nombre del Proyecto | Sprint 1 Burndown |  | Product Owner: |  | Equipo 3
Objetivo del Sprint | Completar la sección de documentos en el proyecto |  | Dias por Sprint: | 7 | Team: |  |  | Equipo 3
|  |  | Numero de Sprint: | 1 | Sprint Fechas: |  | 9/10/21 - 9/16/21
Tarea # | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea |  | Plan | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia Final
|  |  |  | 2017-09-10 | 2017-09-10 | 2017-09-11 | 2017-09-12 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-09-16
| Tasa perfecta del Burndown: |  |  | 32 | 27.4286 | 22.8571 | 18.2857 | 13.7143 | 9.1429 | 4.5714 | 7.1054e-15
| Total del Sprint: |  |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
Repositorio GitHub
| Crear repositorio | Se crea el repositorio en la plataforma GitHub |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Subir archivos | Se sube el Product Backlog, el producto en Scrum y el Burdown Chart a una carpeta llamada documentos |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Product Backlog / Requerimientos funcionales
| Diagramas de usos | Según los requerimientos del proyecto |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Historias de usuario | Según los requerimientos del proyecto |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Producto en scrum
| Redactar texto | Redactar el contexto o problema a resolver, teniendo en cuenta una necesidad |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8