## Sprint Backlog
Nombre del Proyecto | Sprint 1 Burndown |  | Product Owner: |  | Equipo 3
Objetivo del Sprint | Completar la sección de documentos en el proyecto |  | Dias por Sprint: | 15 | Team: |  |  | Equipo 3
|  |  | Numero de Sprint: | 1 | Sprint Fechas: |  | 9/10/21 - 9/24/21
Tarea # | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea |  | Plan | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Día 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15
|  |  |  | 2017-09-10 | 2017-09-10 | 2017-09-11 | 2017-09-12 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-09-16 | 2017-09-17 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 2017-09-23 | 2017-09-24
| Tasa perfecta del Burndown: |  |  | 32 | 29.8667 | 27.7333 | 25.6 | 23.4667 | 21.3333 | 19.2 | 17.0667 | 14.9333 | 12.8 | 10.6667 | 8.5333 | 6.4 | 4.2667 | 2.1333 | 6.2172e-15
| Total del Sprint: |  |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 27 | 27 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0
Repositorio GitHub
| Crear repositorio | Se crea el repositorio en la plataforma GitHub |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subir archivos | Se sube el Product Backlog, el producto en Scrum y el Burdown Chart a una carpeta llamada documentos |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
Product Backlog / Requerimientos funcionales
| Diagramas de usos | Según los requerimientos del proyecto |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Historias de usuario | Según los requerimientos del proyecto |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto en scrum
| Redactar texto | Redactar el contexto o problema a resolver, teniendo en cuenta una necesidad |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0